## 工作表1
階段 | 項次 | 項目 | 負責人 | OP/廠商 | 預計開始時間 | 預計結束時間 | 備註
一、盤點 | 1 | 整理三星現在使用的資料 (AVAYA設定、晶捷設定、ACDN、群組、分機、客服員帳號等) | yining jamie | 三星duty | 2021-03-10 | 2021-03-23 | 晶捷設定：提示音檔、動作、URL、客服員群組優先權、Agent State
| 2 | 整理三星報表 (客製化報表、排程程式、來電紀錄程式等) | Chris
二、建置與設定 | 3 | 建立新的晶捷ACDDN(*10) | yining jamie | 晶捷 | 2021-03-24 | 2021-04-14 | 規則為： 3901441→10091041 3901450→10092050 3901451→10091051 3901452→10094052 3901453→10094053 3901455→10091055 3901458→10091058 3901459→10092059 3901461→10095061 3901462→10095062 3901463→10095063 3901471→10093071
| 4 | TICR環境建置 | yining jamie |  |  |  | TICR建置測試AP在200.28：TICRSAMII 三星測試 來話起始URL : http://172.30.200.28/TICRSAMII/LoginPage.aspx?agent_id=$_AGENT_ID_$&Call_ID=$_CALL_ID_$&Current_ANI=$_ANI_$&Call_KEY=$_CTI_DATA1_$&ACD_DN=$_DNIS_$ 起始URL : http://172.30.200.28/TICRSAMII/DefaultWait.aspx?agent_id=$_AGENT_ID_$ 非DN外撥通話URL : http://172.30.200.28/TICRSAMII/OtherLoginPage.aspx?title=Outbound&agentid=$_AGENT_ID_$&Call_ID=$_CALL_ID_$&CusID=$_CTI_DATA1_$
| 4.1 | 建立新的TICRSAMII
| 4.2 | SERVER 建立IIS
| 4.3 | 更改TICRSAMII程式
| 4.4 | 建立新的TICTSAMII資料庫
| 4.5 | TICRSAMII指向新的ACDDN
| 4.6 | 測試Startup URL、Popup URL
| 5 | AVAYA環境建置 | yining |  |  |  | 三星測試用： 主流程：6626-0200 VDN：3901388，VEC：388，ACDDN：10091001(測試) 10091041、10092050、10091051、10094052、10094053、10091055、10091058、10092059、10095061、10095062、10095063、10093071 副流程：7716-9801 VDN：34449，VEC：449
| 5.1 | 建立新的VDN
| 5.2 | 建立新的VEC，指向新的ACDDN
| 6 | 建立新的客服員群組與帳號 | jamie
| 7 | 報表程式建置 | Chris |  |  |  | 在200.28建立測試DB：TICRSDB_Test
| 7.1 | 複製新的報表程式，在測試Server建IIS
| 7.2 | 修改報表排程程式
| 7.3 | 測試報表程式
三、測試 | 8 | 系統測試通話、語音流程(語音內容、留程轉接)、報表 | yining jamie Chris |  | 2021-04-14 | 2021-04-21 | 測試語音留言會到正式的語音信箱22509-22511
| 9 | 測試前的協調會議與測試教育訓練 | yining jamie Chris | 三星 | 2021-04-21 | 2021-04-28
| 9.1 | 準備測試計畫書
| 9.2 | 了解OP端實際測試人力配置與環境
| 9.3 | 測試前會議與訓練
| 10 | 三星人員測試通話、語音流程(語音內容、留程轉接) 、報表、AgentID | yining jamie Chris | 三星 | 2021-04-28 | 2021-05-20 | 沒有建到的帳號需一併處理
四、上線前準備 | 11 | 上線前的協調會議與測試教育訓練 | yining jamie Chris | 三星 | 2021-05-12 | 2021-05-19
| 11.1 | 準備上線計畫書
| 11.2 | 上線前會議與訓練
| 11.3 | 與晶捷確認5/31上線日安排
| 12 | 1.測試完成後，將DB指向正式(131)，並且絕對不能再做測試 2.請三星duty提供當日值機情況(排班) | yining jamie Chris | 三星duty | 2021-05-20 | 2021-05-30
| 13 | 1.報表的中心要從AVT轉為Samsung 2.將分機進行分組，進行分批移轉 (無人值機席位首先進行移轉) | yining jamie Chris | 晶捷 | 2021-05-31 | 2021-05-31
五、正式上線 | 14 | 更改流程指向新的ACDDN (有問題時指向原ACDDN) | yining jamie Chris | 三星與晶捷 | 2021-05-31 | 2021-06-01
| 15 | 測試已轉移之分機是否通話成功 | yining jamie Chris | 三星與晶捷 | 2021-05-31 | 2021-06-01
| 16 | 按照分組計畫進行移轉(未移轉的分機) | yining jamie Chris |  | 2021-06-01 | 2021-06-01
在Wallboard上的分群方式： HHPSUM=HHP+Pay+SRV ITCE=ITCE+B2B
HHP Team
3901441 | 手機促銷 | 10091041
3901451 | 行動電話 | 10091051
3901455 | 手機遠端 | 10091055
3901458 | S8 S8+ | 10091058
Pay Team
3901450 | Pay-AVT | 10092050
3901459 | Pay | 10092059
B2B Team
3901461 | 企業用戶 | 10095061
3901462 | 經銷商服務 | 10095062
3901463 | 維修進度查詢 | 10095063
SRV Team
3901471 | 行動通訊 | 10093071
ITCE Team
3901453 | 資訊類產品 | 10094053
3901452 | 家電產品 | 10094052